九龙坡城管发〔2023〕18号

重庆市九龙坡区城市管理局

关于印发《九龙坡区创建文明城区迎检期间

厨余垃圾收运方案》的通知

区商圈办、各镇街、区环卫处、相关单位：

现将《九龙坡区创建文明城区迎检期间厨余垃圾收运方案》印发给你们，请遵照执行。

重庆市九龙坡区城市管理局

2023年2月10日

九龙坡区创建文明城区迎检期间

厨余垃圾收运方案

为认真做好全国文明城区创建工作，确保我局责任范围内各项工作扎实有效推进，特制定厨余垃圾收运方案。

一、工作目标

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《重庆市餐厨垃圾管理办法》、《重庆市生活垃圾分类管理办法》、《重庆市生活垃圾管理条例》等条例法规，切实提升城市市容环境质量，优化厨余垃圾收运体系，促进垃圾无害化处理和资源化利用，确保现场厨余收运工作高质量、按时完成，严格按照收运要求，切实强化监督机制和应急保障，确保九龙坡区创文明城区迎检期间收运工作顺利完成。

二、工作措施

（一）收运作业优化。梳理目前白天7:00-22:00进行收运的主次干道餐厨垃圾、家庭厨余垃圾点位，重新整合后改为夜间22:00至凌晨3:00收运，封闭式小区和单位内部仍保持白天收运。以达到日集日清，应收尽收，减少街面垃圾桶白天滞留影响市容的情况。

责任单位：区商圈办、各镇街、区环卫处、区固废公司、市环卫集团

- 强化收运管理。加强收运驾驶员、上车工管理，餐厨垃圾、家庭厨余垃圾收运完成后，工人负责将垃圾桶拖至路边隐蔽处，严禁餐厨桶、家庭厨余垃圾桶滞留车行道，要求创文迎检期间厨余垃圾收运人员带头做到“塑窗口形象，树行业新风”，当好文明宣传员，联系餐饮商户、小区物业配合收运工作，确保餐厨垃圾、家庭厨余垃圾日集日清，应收尽收。

责任单位：区商圈办、各镇街、区环卫处、区固废公司、市环卫集团

- 落实应急措施。增设应急线路，及时处理未按规定摆放的垃圾桶，做好查漏补缺，加强内部协调，落实陈庹路后端转运调配运力，保证垃圾收运畅通。

责任单位：城管执法支队、区环卫处、区固废公司、市环卫集团

- 宣传执法保障。创文期间，镇街、商圈负责辖区内餐厨垃圾、家庭厨余垃圾产生单位的规范管理工作，对不符合要求又拒绝整改的商家进行执法限改，同时在各自辖区内做好执法宣传、配合协调工作，环卫部门加强日常巡查，协同各镇街执法大队对滞留路面的餐厨和家庭厨余垃圾桶进行暂扣。

责任单位：区商圈办、各镇街、城管执法支队、区环卫处、区固废公司、市环卫集团

三、工作步骤

（一）宣传阶段

从即日起至2023年2月15日，市环卫集团、区商圈办和区环卫处、各镇街共同参与，通过上门走访物业小区，入户宣传、发放宣传材料等方式进行宣传引导。

（二）试运行阶段

从2023年2月15日起，执行新的《九龙坡区家庭厨余垃圾收运表》、《九龙坡区餐厨垃圾收运表》，试运行期间，收运单位根据实际运行情况，逐步完善收运方案。商圈办、各镇街负责督促餐饮企业、小区物业、老旧小区清洁工，按照新的收运时间、线路，将家庭厨余垃圾桶、餐厨垃圾桶摆放在指定集中收运点，家庭厨余垃圾桶完整、清洁，符合《重庆市生活垃圾分类管理办法》(渝府令324号)第十三条的规定，保持家庭厨余和餐厨垃圾集中收运点周边环境卫生整洁。

（三）创文迎检阶段

创文迎检期间，收运单位组建餐厨、家庭厨余垃圾收运应急保障力量，迅速响应突发事件，确保路面餐厨、家庭厨余垃圾收运及时；区环卫处、区综合执法支队、相关镇街和商圈办执法大队等相关执法部门形成联合执法机制，强化日常巡查和暗访暗查，依法查处收缴影响市容市貌的家庭厨余、餐厨垃圾脏桶、坏桶，不合格餐厨桶。

四、工作要求

（一）高度重视。各责任单位要讲政治、顾大局，高度重视，认真履职尽责，加强协调联动，发挥各方作用，严格按照本实施方案工作安排抓好落实，确保九龙坡区文明城区创建工作顺利完成。

（二）紧密配合。各责任单位要加强相互的沟通、配合、协作及支持，确保专项行动顺利推进。同时，对于可能发生的突发性事件，要各负其责，密切配合，树立全局意识，保障厨余垃圾的正常收运工作。

（三）严明纪律。各责任单位要依据部署，认真抓好工作落实，严明工作纪律，强化工作保障，杜绝走形式、敷衍了事，确保工作成效。

（四）应急有序。为保证迎检期间7:00-22:00时间段主次干道无餐厨和家庭厨余垃圾桶，设立九龙坡创文迎检厨余应急处理队伍，联合城管人员及相关执法人员对违规摆放的垃圾桶进行清运及收缴。